## Recap
Avancement | 9.836%
Qui | Somme de Estimation
RAKOTO | 270
RASOA | 35
(vide)
Total Résultat | 305

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Web | Login | index.php | Création html | Affichage | 30 | 20 | 10 | 66.67% | RAKOTO
2 | Web | Login | index.php | Design css | Affichage | 30 | 0 | 30 | 0% | RAKOTO
3 | Web | Login | fonctions.php | checkLogin | Fonction | 15 | 10 | 5 | 66.67% | RASOA
4 | Web | Login | index.php | table login | Base | 10 | 0 | 10 | 0% | RASOA
5 | Web | Login | index.php | données test | Base | 10 | 0 | 10 | 0% | RASOA
6 | Web | Login | traitement-login.php | fonctionnement login | Code intégration | 30 | 0 | 30 | 0% | RAKOTO
7 | Mobile | dashboard |  |  |  | 180 | 0 | 180 | 0% | RAKOTO

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
305 | 30 | 275 | 9.836% | 0%
|  | 4.5833 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0